协作者 A 直连接入计划

范围：设备接入、MQTT 适配、设备注册与在线态、光电边端协同、设备控制

基准：会议纪要 V1.0 三路架构、凌云协议 A v8.6 / B V2.4 / C 20250826、《设备直连接入开发计划》

裁定：云端只保留我们的平台；A 线任务由协作者 A 实施

编制日：2026-09-07

A 负责让设备的话进得来、平台的指令出得去：把凌云协议 A/C 的 MQTT 报文原样落进 inbox_message，把设备工参注册成 device/integration_source 并维护在线态，作为边缘中心驱动光电跟踪任务，并按协议 B 下发控制指令。适配器不解释语义、不写目标与轨迹表——报文到统一观测的映射由 B 的融合摄取管线完成，这样将来某一路换成厂家原生协议时只换 A 的适配器。

| 任务 4 P1 · P3 · P4-A · P5 | 工作日 ≈15 5 + 5 + 1 + 4，P1 与 P3 可并行 | 新适配器 3 凌云数据 · 光电边端 · 凌云控制 | 新依赖 1 MQTT 客户端（pom 目前没有） |
| --- | --- | --- | --- |

与 B 的接口约定（本计划的唯一硬边界）：适配器把每条报文写成一行 inbox_message，用阶段 2 的列：source = lingyun:<deviceTypeAbbr>:<deviceId> / eo-edge:<edgeId> / live-radar:<deviceId>，source_msg_id = 报文序号（协议 A 的 msgCnt、协议 C 的 msgId 或时间戳），source_id 指向 integration_source，payload = 原始 JSON，payload_hash = SHA-256，status='RECEIVED'。同 (source, source_msg_id) 重复即丢弃。B 的 FusionInboxRepository.claim 按前缀领取并映射。ops 列（ops_source_id / payload_bytes / processing_status）继续留给雷达 TCP 链路，两套列互不触碰。

# 01 要新增与要修改的文件

"要修改"一列是探索代码得出的：这些文件今天按 protocol_code 硬编码了雷达与反制两种协议，新协议族绕不开它们。

| 类别 | 文件 | 改动 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | integration/device/lingyun/LingyunSenseDataMqttAdapter | 订阅 bridge/+/device/#、bridge/+/device_data/#；静态工参 → 设备注册与在线态；探测目标报文 → inbox 行 |
| integration/device/lingyun/LingyunControlMqttAdapter | 发布 device_control、订阅 device_control_resp；实现 DeviceAdapterPort，协议码 LINGYUN_CONTROL_MQTT_V2_4 |  |
| integration/device/eoedge/EoEdgeMqttAdapter + EoEdgeCodec | 作为边缘中心：订阅 iot-reporting/cmlc/edge/{edgeId}，发布 iot-dispatcher/cmlc/edge/{deviceId}；心跳 → 在线态与相机状态；跟踪上报 → inbox 行 |  |
| integration/device/mqtt/MqttSessionSupervisor | MQTT 会话的生命周期（连接、重连退避、租约续期、订阅恢复）；与 LiveDeviceSupervisor 平行而不是塞进它的 if/else |  |
| modules/device/infrastructure/DirectAccessInboxRepository | 写阶段 2 列的 insertInbox（见约定），不改 ProtocolDataRepository 的 ops 写法 |  |
| 修改 | pom.xml | 加 org.eclipse.paho:org.eclipse.paho.client.mqttv3（或 HiveMQ 客户端）；测试用嵌入式 broker（如 io.moquette:moquette-broker，test scope） |
| integration/device/DeviceProtocolCodes | 加 LINGYUN_MQTT_V8_6、EO_EDGE_MQTT_20250826、LINGYUN_CONTROL_MQTT_V2_4 |  |
| 迁移（A 的编号段） | 新表 mqtt_broker_profile（broker url、client id、credential_ref、订阅主题、QoS）、lingyun_provider_profile（providerCode、deviceTypeAbbr）、eo_edge_profile（edgeId、deviceId）；ops_integration_source 允许新协议码与版本 8.6 / 20250826 / 2.4 |  |
| modules/device/infrastructure/LiveDeviceRepository.enabledDevices | LEFT JOIN 三张新 profile 表 |  |
| modules/device/application/IntegrationSourceService | 协议码白名单、版本校验、激活前的 profile 完整性检查扩到新协议 |  |
| modules/device/application/DeviceOnboardService.catalog / DeviceProtocolService.catalog | 设备类型目录（协议 A 附录 14 种类型码与缩写）、协议描述与配置字段、controlEnabled |  |
| modules/device/application/ProtocolStatusService | 新协议的 details：订阅状态、最近报文时间、msgCnt 断号数、心跳延迟、相机状态 |  |
| modules/device/application/DeviceOperationsProcessor | 新 outbox 主题 eo.track.begin / eo.track.end / eo.camera.status / device.control.lingyun；未知主题仍抛错的行为保留 |  |
| 前端 接口管理页 / 设备页（A 的页面） | 只接数据：新协议的登记、在线态、断号数、心跳；不改页面结构 |  |

可直接复用、不必改的：DeviceAdapterPort + DeviceAdapterRegistry（新 @Component 自动索引）、AdapterConfiguration.parse、EnvironmentCredentialResolver（凭据只从 env: 取）、NetworkTargetPolicy（broker 地址也要过 CIDR 白名单）、ProtocolException 码表、device_connection_lease 租约、OutboxWorker。

# 02 任务

## P1 · 云端无线电三路 MQTT 接入（协议 A）（5 工作日）

任务

MQTT 客户端封装：连接、断线重连（退避同 LiveDeviceSupervisor：min(60 s, 1 s·2^n)）、订阅恢复、QoS 1、租约续期；broker 地址过 NetworkTargetPolicy，账号密码只从 credential_ref=env:… 取（现在由我们分配账号）

静态工参（协议 A 第四节 device 主题）：按 deviceId 注册/更新 device 与 integration_source，deviceTypeAbbr → source_type（5ga/tdoa/aoa/dcd/rid/oe/isrs），workState 与 30 s 无工参 → 离线；察打一体按 subDevices 拆子设备

探测目标（device_data 主题）：整条 SenseData 落一行 inbox；msgCnt 断号计入 protocol_runtime_state；不解析 objects[]

接口管理页登记来源、协议版本 v8.6、在线态与断号数

测试

嵌入式 broker 下：订阅恢复、重复 msgCnt 不重复入库、工参 30 s 超时离线、非白名单 broker 被拒；"报文 → inbox 行"拆成纯函数单测。

退出

用 B 的凌云格式模拟数据集经真实 MQTT 发布，云端出现来源在线态与 inbox 行；B 的摄取管线能领到并产生目标。

## P3 · 融合箱光电边端协同（协议 C）（5 工作日）

任务

作为边缘中心：HeartBeat（≥1 s 一次）→ 设备在线态 + cameraStatus（hfov/vfov/pan/tilt/焦距/探测距离/变倍）进 protocol_runtime_state；workState 变化即刻更新

BeginTracking / EndTracking / CameraStatus 三个已支持事件：outbox 主题 → 发布下发 → 等待上报 → device_command 状态 SENT → SUCCEEDED/FAILED（codeStatus 200/400），超时 TIMED_OUT；跟踪期间的每条上报落 inbox（eo-edge:<edgeId>）

跟踪任务触发：轮询 B 的 fusion_event（event_type='STATUS_STABLE'，目标当前有告警或风险等级 ≥ HIGH）生成引导源 objectData（speedX 北、speedY 东、speedZ 下；高度按 B 契约的基准说明原样传），任务 ID 与目标 ID 的映射落 eo_tracking_task（新表）；人工选目标跟踪的入口留给处置页（阶段 10）

协议 C 标"暂不支持"的事件（角度移动、home 点、辅助识别开关）在接口管理页标"设备协议未提供"，不实现

测试

假边端回放：下发 BeginTracking → 收到跟踪上报 → inbox 行含 aiStatus → EndTracking 后不再有上报；心跳中断 → 离线；codeStatus 400 → FAILED。

退出

B 的观测里出现光电类别与预估位置，只在跟踪任务期间存在。

## P4-A · 实测雷达进统一目标库的接口侧（1 工作日）

任务

handleRadarFrame 保存 ops_track_point 之后，同事务再写一行 inbox（source = live-radar:<deviceId>，payload 为解码后的轨迹批 JSON：外部轨迹号、开机微秒、帧号、经纬度、相对高度 z_m、速度矢量、SNR、RCS、分类）；受 app.fusion.live-promotion.enabled 控制，默认关。ops 模型不变。

退出

开关开启时每帧一行 inbox，关闭时零行；ops 表行为与关闭前一致。

## P5 · 控制指令（协议 B），阶段 10 前置（4 工作日）

任务

LingyunControlMqttAdapter：head{msgNo, deviceId, time} + data{operationType 0/1/2, operationCmd, operationParams}；指令码白名单 10000 / 30000–30003 / 50002 50003 50005 / 50100 50101 / 60002 60003 / 60100 60101 / 70001 / 90000 / 100000；参数白名单 direction / angle / induceLongitude / induceLatitude / bands / targetId / targetLongitude / targetLatitude / targetAltitude / duration[10,300] / defenseZoneId / cameraId[]

device_command 状态机：QUEUED → SENT → SUCCEEDED | FAILED（响应 code 0/1 + msg），无响应 → TIMED_OUT；msgNo 与 command_receipt 对应；"执行中/急停"设备侧未提供，接口按纪要保留状态但对这些设备标"设备协议未提供"，不伪造回执

反制沿用厂家四通道适配器（CountermeasureTcp4ChV20Adapter）；协议 B 只用于只认凌云格式的光电、诱骗、干扰、驱鸟炮

授权、范围校验、审计由 B 的阶段 10 业务侧在调用前完成；A 的控制接口只接受带授权编号的指令（入参保留 authorization_id）

测试

假设备回执：成功/失败/超时三态；operationCmd 不在白名单 → 400；定向设备缺 targetId → 400；停止指令（operationType 0）不带参数。

退出

处置流程能看到每条指令的状态与审计；急停在设备不支持时明确显示不可用。

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | P1 云端 MQTT 三路 |  |  |  |  | P4-A | P5 控制指令 |  |  |  |  |
| A-2 | P3 光电边端协同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依赖 | B 的 P0 契约（D1–D2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D1 = B 的契约冻结完成日。若 A 只有一人，P1 与 P3 串行，总计约 15 个工作日。

# 03 A 不做的事

不解析 objects[]、aiStatus 的语义，不写 target / track / track_point / target_latest_state / source_observation；映射在 B 的融合摄取管线。

不猜厂家硬件命令与参数（纪要第七节）：协议里没有的指令、状态、精度一律标"设备协议未提供"。

不用协议 B 接反制（厂家原生协议已接入）。

不在 /api/v1/sensing/* 之外另开目标读接口；页面只接数据，不改结构。

# 04 依赖与待确认

| 依赖 | 来源 | 没有时 |
| --- | --- | --- |
| inbox 信封、fusion_event 消费方式、高度基准的传递约定 | B 的 P0 契约 docs/backend-stage8/device-direct-access-contract.md | 按本页"接口约定"先做，契约出来后对齐字段名 |
| 凌云格式模拟数据集（协议 A 六场景 + 协议 C 跟踪上报） | B 的 P0 | 先用协议 PDF 里的示例报文 |
| MQTT broker 地址、账号分配方式、providerCode 分配 | 客户/我们自己（凌云原来的职责） | 本地起嵌入式 broker 联调 |
| 厂家原生协议（5G-A、TDOA、光电、云台） | 客户负责人（纪要 A2） | 按凌云协议做；到一路换一路 |
| 高度基准（海拔 vs 椭球高）、各源精度、目标编号生命周期、光电 className 取值表、云台与急停回执 | 客户/厂家 | 原样透传并在接口管理页标注待确认 |

# 05 验收口径

每个适配器有嵌入式 broker 下的自动化测试与"报文 → inbox 行"纯函数单测；git diff --check 干净；不改 B 的文件。

真实 MQTT 发布模拟数据集后：来源在线态正确、inbox 行去重、B 的目标出现；断开 broker 后重连并恢复订阅。

联调：每一路以真实设备数据为证据后，该来源在接口管理页从"按凌云协议 v8.6 建模，待联调"改为已联调。

来源：《无人机融合感知平台_详细会议纪要》V1.0、凌云协议 A/B/C（设备资料/凌云协议/）、仓库 integration/device/** 与 modules/device/** 现状（2026-09-07 只读探索）、docs/backend-stage8/target-schema-v1-alignment.md 第 5 节、《设备直连接入开发计划》。