设备直连接入开发计划

基准：会议纪要 V1.0 三路接入架构、凌云协议 A/B/C（2026-09-06 收到）

裁定：云端只保留我们的平台，不再保留凌云或其他中转

编制日：2026-09-06

范围：A（设备/协议/边端）与 B（统一目标库/融合/规则）两条线

平台直接接设备，按纪要的三路架构落位：融合感知箱下接雷达、光电、反制；5G-A、TDOA 等无线电系统直接接云端。凌云平台被移除后，设备厂家的系统仍按凌云协议说话，因此三份凌云协议作为过渡适配器使用——我们坐到凌云原来的位置：收协议 A、发协议 B、在融合箱里当协议 C 的边缘中心。统一目标库与融合引擎只认 SourceObservation，厂家原生协议到位后按来源逐个换适配器，不改业务与页面。

| 接入路数 3 融合箱 · 5G-A · TDOA/AOA | 适配器 6 2 个已接入，4 个新增 | 工作日（含并行） ≈16 A 线 14、B 线 9，并行后约 16 | 待厂家/客户确认 5 高度基准是唯一阻断项 |
| --- | --- | --- | --- |

替换原则（纪要第十二节）：Mock、凌云格式、厂家原生格式共用同一套 Schema；正式协议到位只替换该来源的适配器。每条 integration_source 记 spec_ref（指向协议 A/C 或厂家文档），替换按来源一条条做，其余不动。

# 01 三路落位：每一路用什么协议、谁做、将来换不换

| 路 | 设备/系统 | 协议依据 | 适配器 | 落点 | 责任 | 替换预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融合箱 | 雷达 T02 | 厂家原生 低空监视雷达网络通信协议_v3.0.0 | RadarTcpV300Adapter（已接入） | ops 模型 → 提升到统一目标库（P4） | A（B 做提升） | 不换 |
| 融合箱 | 光电/云台 | 协议 C 边端协同（心跳、开始/结束跟踪、状态查询） | EoEdgeMqttAdapter（新）+ EoTrackingReportMapper | source_observation（只在跟踪任务期间有观测） | A 适配器 / B 映射 | 低 厂家原生若给云台角度控制则补充，不整体替换 |
| 融合箱 | 反制 | 厂家原生 四通道打击数据协议、网络控制器通信协议 v2.0 | CountermeasureTcp4ChV20Adapter（已接入） | 设备指令/回执 | A | 不换 协议 B 只作指令语义参考 |
| 云端 | 5G-A 通感基站 | 协议 A bridge/{provider}/device_data/5ga/{id} | LingyunSenseDataMqttAdapter（新）+ LingyunSenseDataMapper | source_observation（速度矢量、RCS、类别码、任务号） | A 适配器 / B 映射 | 中 厂家原生接口到位后换 |
| 云端 | TDOA / AOA | 协议 A tdoa、aoa 扩展（频点、带宽、机型、SN、飞手位置；AOA 只给方位） | 同上（按 deviceTypeAbbr 分派） | source_observation + 新列 pilot_location | A / B | 中 |
| 云端 | 协议破解 / RemoteID | 协议 A dcd、rid 扩展（SN 必填、飞手位置） | 同上 | 身份线索 → 阶段 7 C01 身份维度 | A / B | 中 |
| 控制 | 光电拍照/跟踪、诱骗、干扰、驱鸟炮、AOA/TDOA 侦测模式 | 协议 B device_control 指令码表与响应 | LingyunControlMqttAdapter（新） | A 的设备控制框架（阶段 10 处置用） | A | 中 只对只认凌云格式的设备使用 |

设备静态工参（协议 A 第四节：设备类型码、工作状态、覆盖角、探测距离）进 device 与 integration_source，作为在线态与来源核验面板的依据；30 s 无工参即离线的规则沿用协议原文。

# 02 数据流

| 设备 → 适配器（A） MQTT 订阅 协议 A 的 device/device_data 主题、协议 C 的 iot-reporting 主题 TCP 雷达 T02、反制四通道（已有） 原始报文落 inbox_message（source_id、payload、payload_hash），不解释语义 | 映射 → 统一观测（B） SenseData / BeginTracking → SourceObservation 光电、AOA 位置置空；类别码 0/3/7/30/40/50/100/255 映射字典；SN、机型、飞手位置进身份线索 高度先落 quality.altitude_raw，基准未定不进合法性比较 | 融合与业务（B） α-β 滤波 → 关联 → ID 状态机 → 融合层（阶段 8 已交付） 阶段 7 规则：C02-6 超视距接飞手位置，C01 身份维度接 SN 稳定/高风险目标事件（fusion_event）触发光电跟踪任务下发（A） |
| --- | --- | --- |

# 03 任务与顺序

顺序：P0 契约冻结 → P1‖P2‖P3 并行 → P4 → P5 → P6。B 线任务排在阶段 9 提交之后，作为阶段 8 的补充切片；A 线任务与 B 线并行。

## P0 · B 线 · 契约冻结：Target Schema V1.1 与凌云映射（2 工作日）

已完成一半：对齐文档第 5 节与决策 8-30 已写。剩余为契约化与 A 的接口约定。

任务

契约 PR：source_type_catalog 增 AOA / DCD / RID；目标类型字典增 PERSON / VEHICLE / SHIP / REMOTE_CONTROLLER；source_observation.pilot_location；quality 结构（msg_cnt、speed_xyz、rcs、rf、camera、bootstrap_source）

与 A 约定：适配器只负责把报文原样落 inbox_message（source = lingyun:<deviceTypeAbbr>:<deviceId> / eo-edge:<edgeId>），映射由 B 的摄取管线做；设备注册用协议 A 的静态工参

模拟数据集：按协议 A 与协议 C 的报文格式重生成阶段 8 六场景，光电改为"只在跟踪任务期间有观测"

退出

契约 PR 合并；A 可以开始写 MQTT 适配器；模拟数据集能被现有回放 Reader 读入。

## P1 · A 线 · 云端无线电三路 MQTT 接入（5 工作日）

任务

MQTT 客户端与账号配置（协议 A 由平台分配账号，现在由我们分配）；订阅 bridge/+/device/# 与 bridge/+/device_data/#

静态工参 → device/integration_source 注册与在线态（30 s 无工参离线）；deviceTypeAbbr → source_type

探测目标报文按信封落 inbox_message；msgCnt 丢包统计进接口管理页

接口管理页登记这些来源与协议版本（v8.6）

退出

用 B 的模拟数据集经真实 MQTT 发布，云端能看到目标与来源在线态；断线重连、重复报文不重复入库。

## P2 · B 线 · 融合引擎映射与规则输入（4 工作日）

任务

LingyunSenseDataMapper（协议 A → SourceObservation）、EoTrackingReportMapper（协议 C → SourceObservation）；摄取管线按 source 前缀分派

光电、AOA 位置置空的处理：AOA 只贡献方位与身份，光电只在跟踪期间贡献类别、置信度、预估位置

阶段 7：C02-6 超视距接飞手位置（新参数 C02.bvlos_distance_m，DEMO）；C01 身份维度接 SN/机型

页面标注从"演示字段"改为"按凌云协议 v8.6 建模，待联调"；schema_status 联调通过前仍为 DEMO

退出

六场景回放（凌云格式）通过阶段 8 全部用例；一个 TDOA 飞手位置的场景让 C02-6 从"恒不可判定"变为可判定。

## P3 · A 线 · 融合箱光电边端协同（5 工作日）

任务

作为边缘中心订阅 iot-reporting/cmlc/edge/{edgeId}、发布 iot-dispatcher/cmlc/edge/{deviceId}

心跳 → 设备在线态与相机状态；BeginTracking/EndTracking/CameraStatus 三个已支持事件的下发与回执状态机

跟踪任务触发：消费 B 的 fusion_event（稳定/高风险目标）生成引导源 objectData（北东地坐标）下发；人工选目标跟踪的入口留给处置页

协议 C 标"暂不支持"的事件（角度移动、home 点、辅助识别开关）在接口管理页标"设备协议未提供"

退出

模拟光电边端回放：下发跟踪 → 收到上报 → B 的观测里出现光电类别与预估位置 → 结束跟踪后观测停止。

## P4 · 双方 · 实测雷达提升到统一目标库（3 工作日）

撤销阶段 8 决策 8-1 的"不在本期"：直连后雷达是唯一已联调的真实来源，必须进融合。

任务

A：ops_track 新点写 inbox_message（source = live-radar:<deviceId>）；B：SourceObservationPort 实现 + app.fusion.live-promotion.enabled 开关；站址 RTK 缺失时位置记 REFERENCE_UNKNOWN，不补 (0,0)。

退出

真实雷达在线时融合感知页出现统一目标；关掉开关后 ops 模型不受影响。

## P5 · A 线（阶段 10 前置） · 控制指令：协议 B 与厂家原生并存（4 工作日）

任务

LingyunControlMqttAdapter：device_control/device_control_resp，指令码表 10000/30000–30003/50002–50005/50100–50101/60002–60003/60100–60101/70001/90000/100000，operationType 0/1/2，参数白名单

反制沿用厂家四通道协议适配器；协议 B 只用于光电、诱骗、干扰、驱鸟炮中只认凌云格式的设备

状态机 接受/执行中/完成/失败/停止/急停：设备侧只给成功/失败时，"执行中/急停"标"设备协议未提供"，不伪造回执

退出

模拟设备回执下，处置流程能看到每条指令的状态与审计；急停在设备不支持时明确显示不可用。

## P6 · 双方 · 联调与按来源替换（厂家资料到位后 · 每来源 1–2 工作日）

做法

拿到某一路的厂家原生协议或联调环境 → 只改该来源的适配器与 spec_ref → 跑该来源的回放回归 + 阶段 8 全量 → 联调通过后该来源 schema_status 改 CONFIRMED。其余来源、融合算法、页面不动。

退出

每一路都有真实数据证据；对齐文档第 1 节的状态列全部有依据。

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | P0 契约 |  | P2 映射与规则输入 |  |  |  | P4 雷达提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  | P1 云端 MQTT 三路 |  |  |  |  | P3 光电边端 |  |  |  |  | P5 控制指令 |  |  |  |
| 关卡 | P6 联调与替换：厂家资料到哪一路就换哪一路，穿插进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D1 = 阶段 9 提交后的第一个工作日。青色为 B 线，蓝色为 A 线，灰色为双方，橙色为等厂家资料的关卡。

# 04 替换机制：将来换什么、不换什么

| 来源 | 现用协议 | 可能的替换来源 | 换 | 不换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷达 | 厂家 T02 v3.0.0 | — | — | 全部 |
| 反制 | 厂家四通道 / 网络控制器 v2.0 | — | — | 全部；协议 B 不接入反制 |
| 光电 | 协议 C | 光电厂家原生接口（若含云台角度控制与回执时序） | EoEdgeMqttAdapter 与映射器；跟踪任务下发的报文 | 观测模型、融合权重、处置流程 |
| 5G-A | 协议 A 5ga | 基站厂家原生接口 | LingyunSenseDataMapper 的 5G-A 分支、MQTT 订阅 | 观测模型、类别字典、关联算法 |
| TDOA / AOA / 协议破解 / RemoteID | 协议 A 各扩展 | 无线电厂家原生接口 | 对应分支 | 身份线索与飞手位置的用法（阶段 7 规则） |
| 控制（光电/诱骗/干扰/驱鸟炮） | 协议 B | 厂家原生控制协议 | LingyunControlMqttAdapter | 授权、状态机、急停、审计（阶段 10 业务侧） |

# 05 待客户/厂家确认（负责人回来后按纪要 A2 继续要）

| # | 事项 | 为什么要 | 没有时怎么办 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度基准：协议 A 的 altitude（"海拔，GPS/北斗"）与 B/C 的"椭球高"是哪一个，如何换算到我们空域/计划用的海拔 | 椭球高与海拔差几十米，直接比会误判超高/越界 | 凌云来源高度不进合法性比较，只显示原始值并标"基准待确认" | 阻断合法性高度判定 |
| 2 | 各源标称位置精度（协议里没有精度字段） | 关联门限与融合权重按精度归一 | 沿用 DEMO 缺省值 15/25/60/80 m 并在页面标注 | 融合精度 |
| 3 | 5G-A、TDOA 的 objectId 生命周期与上报频率 | 决定单源轨迹何时断开、迟到判定窗口 | 按模拟数据集假设（1 s 上报、任务内稳定） | ID 稳定性 |
| 4 | 光电 className 完整取值表与置信度门限（现只知 drone / bird） | 类别字典与空间风险的异物细类 | 未知取值记 class_code NULL 并保留原串 | 分类覆盖 |
| 5 | 云台角度控制、反制"执行中/急停"回执（协议 C 标暂不支持、协议 B 只有成功/失败） | 纪要第六节要求的授权处置状态机 | 页面明确显示"设备协议未提供"，不伪造状态 | 阶段 10 完整性 |

# 06 验收口径

模拟阶段：所有来源用凌云格式的模拟数据集，经真实 MQTT 发布进入云端；阶段 8 全部用例与真实 PostgreSQL 专项通过；融合感知页一目标一次；接口管理页能看到每个来源的协议版本、在线态、丢包。

联调阶段：每一路以真实设备数据为证据；schema_status 从 DEMO 改 CONFIRMED 必须附联调记录；高度基准确认前，合法性判定中所有高度相关规则对凌云来源保持"待确认"。

不做：不自行猜测厂家硬件命令与参数（纪要第七节）；不把引导源目标当光电观测重复入库；不在 A 的协议面之外另开设备接入通道。

# 07 风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 厂家系统实际报文与凌云文档不一致（字段缺失、单位不同） | 适配器在联调时返工 | 适配器只落原始报文，映射层集中在 B 一处；差异只改映射 |
| 高度基准长期无人答复 | 超高/越界判定无法上线 | 先按"待确认"上线，页面显示原始高度与基准说明；由业务方书面确认后一次切换 |
| 光电只在跟踪期间给观测 | 光电对融合的贡献比原设想小 | 类别与取证仍由光电承担；位置主源以雷达/5G-A 为主，权重表按此调整（DEMO） |
| A、B 并行改同一批表 | 迁移冲突 | P0 先冻结契约与迁移编号；适配器只写 inbox_message，不写业务表 |

来源：《无人机融合感知平台_详细会议纪要》V1.0（2026-08-23）、凌云协议 A v8.6 / B V2.4 / C 20250826（设备资料/凌云协议/）、docs/backend-stage8/target-schema-v1-alignment.md 第 5 节、决策 8-1 与 8-30、《协作者 B 开发计划》。